## Plan - RQM 10 1469 Cancelación
Estado | Asignado | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Nombre | % Avance Real, % | Control de cambios | Incidencia / Error | Origen Incidencia | Nivel de Gravedad | Orden de Atención | Duración | Duración (Hours) | Trabajo | Progreso de las tareas, % | Fecha de finalización | Tiempo empleado | Desfase en Días | Desfase en horas | Progreso | Fecha Reporte Observación | Tipo Observación | Observación Reportada Por | Fecha Recibido | Fecha Fin Reprogramada | No. Reprogramaciones | Fecha Inicio pruebas de Sistemas | Cargo Horas - Soporte BanCoppel
En Garantía | Josué Martinez, Laura Sánchez, Alberto Oliveros | 2022-04-12 | 2022-09-15 | Plan - RQM 10 1469 Cancelación de Domiciliaciones | 100 | [7 empty] | 1900-03-06 21:30 |  |  | 1900-01-26 02:36 |  |  | 100 | [6 empty] | 2022-06-27 | FALSE
|  |  |  | 01 Análisis y Documentación | 100 | [21 empty] | FALSE
|  |  |  | 1.1 Documento de Entendimiento - Flujo Cancelación de Domiciliaciones | 100 | [21 empty] | FALSE
Completado | Geisler Andres Puc Can | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 1.1.01 RQM 10 1469-Analisis de Requerimiento del proyecto | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.33333 | 1 | 2022-04-21 | 0.33333 | 1900-01-01 16:00 | 0 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 1.1.01 RQM 10 1469-Analisis de Requerimiento del proyecto | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.16667 | 0.41667 | 2022-04-12 | 0.069444 | 0 | -0.096528 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raquel Velázquez García | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 1.1.01 RQM 10 1469-Analisis de Requerimiento del proyecto | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.16667 | 0.42083 | 2022-04-12 | 0.070139 | 0 | -0.096528 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1.1.02 RQM 10 1469-Generación de Documento de Negocio: Catálogo de Eventos | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.95833 | 2022-04-13 | 0.079861 | -1.6667 | -0.0027778 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1.1.03 RQM 10 1469-Generación de Documento de Negocio: Home aclaraciones. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.91667 | 2022-04-18 | 0.076389 | 0.33333 | -0.0069444 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1.1.04 RQM 10 1469-Generación de Documento de Negocio: Búsqueda de Clientes. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.96667 | 2022-04-14 | 0.080556 | -1.3333 | -0.0027778 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1.1.05 RQM 10 1469-Generación de Documento de Negocio: Selección de Origen y Evento. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.98333 | 2022-04-18 | 0.081944 | 0 | -0.00069444 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 1.1.06 RQM 10 1469-Generación de Documento de Negocio: Cobro de Comisiones. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.89167 | 2022-04-19 | 0.074306 | 0 | -0.0090278 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 1.1.07 RQM 10 1469-Generación de Documento de Negocio: Prefiltro. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.975 | 2022-04-19 | 0.08125 | 0.33333 | -0.0020833 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 1.1.08 RQM 10 1469-Generación de Documento de Negocio: Búsqueda de movimientos. | 100 | [5 empty] | 4 hours | 0.16667 | 0.16667 | 0.7 | 2022-04-19 | 0.11667 | 0.33333 | -0.05 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 1.1.09 RQM 10 1469-Generación de Documento de Negocio: Pantalla Modal Selección de Cancelación. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.91667 | 2022-04-20 | 0.076389 | 0 | -0.0069444 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raquel Velázquez García | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1.1.10 RQM 10 1469-Generación de Documento de Negocio: Detalle del movimiento. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.93333 | 2022-04-14 | 0.077778 | -1.3333 | -0.0048611 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raquel Velázquez García | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1.1.11 RQM 10 1469-Generación de Documento de Negocio: Formato para Cancelar Domiciliación. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 1 | 2022-04-18 | 0.083333 | 0.33333 | 0 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raquel Velázquez García | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1.1.12 RQM 10 1469-Generación de Documento de Negocio: Solicitud de Aclaración. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.925 | 2022-04-18 | 0.077083 | 0.33333 | -0.00625 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raquel Velázquez García | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1.1.13 RQM 10 1469-Generación de Documento de Negocio: Documentos a Digitalizar. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.73333 | 2022-04-18 | 0.061111 | 0.33333 | -0.021528 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raquel Velázquez García | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 1.1.14 RQM 10 1469-Generación de Documento de Negocio: Componente de Digitalización. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.95833 | 2022-04-19 | 0.079861 | 0 | -0.0027778 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raquel Velázquez García | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 1.1.15 RQM 10 1469-Generación de Documento de Negocio: Visor de Documentos. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.85 | 2022-04-19 | 0.070833 | 0.33333 | -0.0125 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raquel Velázquez García | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 1.1.16 RQM 10 1469-Generación de Documento de Negocio: Digitalización de Documentos. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.76667 | 2022-04-19 | 0.063889 | 0.33333 | -0.019444 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raquel Velázquez García | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 1.1.17 RQM 10 1469-Generación de Documento de Negocio: Aviso Ingreso. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.825 | 2022-04-19 | 0.06875 | 0.33333 | -0.014583 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raquel Velázquez García | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 1.1.18 RQM 10 1469-Generación de Documento de Negocio: Carta Dictamen. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.875 | 2022-04-20 | 0.072917 | 0.33333 | -0.010417 | [8 empty] | FALSE
Completado | Sandra Cano |  | 2022-04-20 | 1.1.19 RQM 10 1469-Envío de Documento de Entendimiento - Flujo Cancelación de Domiciliaciones | 100 | [9 empty] | 2022-04-21 |  | 0.33333 | 0 | [8 empty] | FALSE
|  |  |  | 1.2 Documento de Entendimiento - Flujo Ingreso Aclaración - Objeción de Domiciliación | 100 | [21 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1.2.01 RQM 10 1469-Generación de Documento de Negocio: Búsqueda de Movimientos (Ingreso de Aclaración) | 100 | [5 empty] | 4 hours | 0.16667 | 0.16667 | 0.78333 | 2022-04-18 | 0.13056 | 0.33333 | -0.036111 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1.2.02 RQM 10 1469-Generación de Documento de Negocio: Detalle del Movimiento (Ingreso de Aclaración) | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.91667 | 2022-04-18 | 0.076389 | 0.33333 | -0.0069444 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1.2.03 RQM 10 1469-Generación de Documento de Negocio: Formato para Objetar Cargos por Domiciliación (Ingreso de Aclaración). | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.95833 | 2022-04-19 | 0.079861 | 0.33333 | -0.0027778 | [8 empty] | FALSE
Completado | Sandra Cano |  | 2022-04-19 | 1.2.04 RQM 10 1469-Envío de Documento de Entendimiento - Flujo Ingreso Aclaración - Objeción de Domiciliación | 100 | [9 empty] | 2022-04-19 |  | 0.33333 | 0 | [8 empty] | FALSE
|  |  |  | 1.3 Ambientación y Aprobación de Documentos | 100 | [21 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1.3.01 RQM 10 1469-Ambientación de Información y Casos de Pruebas para Pruebas de Desarrollo y QA | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 2022-06-13 |  | 1900-01-16 08:00 | -0.66667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-04-25 | 2022-05-20 | 1.3.02 RQM 10 1469-CC_18052022_002_BCPP - Tiempo adicional para concluir el Ambientación de Información y Casos de Pruebas para Pruebas de Desarrollo y QA | 100 | [5 empty] | 20 days | 1900-01-05 16:00 | 1900-01-05 16:00 | 0 | 2022-06-13 |  | 1900-01-07 | -6.6667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1.3.03 RQM 10 1469-CC_23052022_002_BCPP - Tiempo adicional para concluir el Ambientación de Información y Casos de Pruebas para Pruebas de Desarrollo y QA | 100 | [5 empty] | 5 days | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 0 | 2022-07-26 |  | 1900-01-19 08:00 | -1.6667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1.3.04 RQM 10 1469-Revisión, Ajuste y Aprobación del Documento de Entendimiento | 100 | [5 empty] | 4 hours | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 2022-05-11 |  | 1900-01-06 | -0.16667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 1.3.05 RQM 10 1469-Revisión, Ajuste y Aprobación de Matriz de Pruebas | 100 | [5 empty] | 4 hours | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 2022-05-11 |  | 1900-01-04 | -0.16667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 1.3.06 RQM 10 1469-Aprobación del documento de Entendimiento. | 100 | [5 empty] | 1 day | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 2022-05-11 |  | 1900-01-05 16:00 | -0.33333 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 1.3.07 RQM 10 1469-Aprobación del documento de la Matriz de Pruebas. | 100 | [5 empty] | 1 day | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 2022-05-11 |  | 1900-01-03 16:00 | -0.33333 | [8 empty] | FALSE
|  |  |  | 1.4 Matriz de Pruebas | 100 | [21 empty] | FALSE
|  |  |  | 1.4.1 Matriz de Pruebas - Flujo Cancelación de Domiciliaciones | 100 | [21 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 1.4.1.01 RQM 10 1469-Mantenimiento a Matriz de Prueba: Catálogo de Eventos | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.975 | 2022-04-22 | 0.08125 | 0 | -0.0020833 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 1.4.1.02 RQM 10 1469-Generación Matriz de Prueba: Home aclaraciones. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.25 | 2022-04-22 | 0.020833 | 0.33333 | -0.0625 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 1.4.1.03 RQM 10 1469-Generación Matriz de Prueba: Búsqueda de Clientes. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.81667 | 2022-04-22 | 0.068056 | 0.33333 | -0.015278 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 1.4.1.04 RQM 10 1469-Generación Matriz de Prueba: Selección de Origen y Evento. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.51667 | 2022-04-23 | 0.043056 | 0.33333 | -0.040278 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1.4.1.05 RQM 10 1469-Generación Matriz de Prueba: Cobro de Comisiones. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.575 | 2022-04-25 | 0.047917 | 0 | -0.035417 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1.4.1.06 RQM 10 1469-Generación Matriz de Prueba: Prefiltro. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.75833 | 2022-04-25 | 0.063194 | 0 | -0.019444 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1.4.1.07 RQM 10 1469-Generación Matriz de Prueba: Búsqueda de movimientos. | 100 | [5 empty] | 4 hours | 0.16667 | 0.16667 | 0.97917 | 2022-04-25 | 0.16319 | 0.33333 | -0.0027778 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 1.4.1.08 RQM 10 1469-Generación Matriz de Prueba: Pantalla Modal Selección de Cancelación. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.68333 | 2022-04-26 | 0.056944 | 0 | -0.025694 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raquel Velázquez García | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 1.4.1.09 RQM 10 1469-Generación Matriz de Prueba: Detalle del movimiento. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.99167 | 2022-04-23 | 0.082639 | 0.33333 | -0.00069444 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raquel Velázquez García | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 1.4.1.10 RQM 10 1469-Generación Matriz de Prueba: Formato para Cancelar Domiciliación. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.96667 | 2022-04-23 | 0.080556 | 0.33333 | -0.0027778 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raquel Velázquez García | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 1.4.1.11 RQM 10 1469-Generación Matriz de Prueba: Solicitud de Aclaración. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.88333 | 2022-04-23 | 0.073611 | 0.33333 | -0.0090278 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raquel Velázquez García | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 1.4.1.12 RQM 10 1469-Generación Matriz de Prueba: Documentos a Digitalizar. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.98333 | 2022-04-23 | 0.081944 | 0.33333 | -0.00069444 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raquel Velázquez García | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1.4.1.13 RQM 10 1469-Generación Matriz de Prueba: Componente de Digitalización. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.98333 | 2022-04-25 | 0.081944 | 0.33333 | -0.00069444 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raquel Velázquez García | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1.4.1.14 RQM 10 1469-Generación Matriz de Prueba: Visor de Documentos. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.88333 | 2022-04-25 | 0.073611 | 0.33333 | -0.0090278 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raquel Velázquez García | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1.4.1.15 RQM 10 1469-Generación Matriz de Prueba: Digitalización de Documentos. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.96667 | 2022-04-27 | 0.080556 | 0.66667 | -0.0027778 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raquel Velázquez García | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1.4.1.16 RQM 10 1469-Generación Matriz de Prueba: Aviso Ingreso. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.9 | 2022-04-27 | 0.075 | 0.66667 | -0.0083333 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raquel Velázquez García | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 1.4.1.17 RQM 10 1469-Generación Matriz de Prueba: Carta Dictamen. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.75833 | 2022-04-27 | 0.063194 | 0.33333 | -0.019444 | [8 empty] | FALSE
Completado | Sandra Cano |  | 2022-04-26 | 1.4.1.18 RQM 10 1469-Envío de Documento de la Matriz de pruebas - Flujo Cancelación de Domiciliaciones | 100 | [9 empty] | 2022-04-27 |  | 0.33333 | 0 | [8 empty] | FALSE
|  |  |  | 1.4.2 Matriz de Pruebas - Flujo Ingreso Aclaración - Objeción de Domiciliación | 100 | [21 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 1.4.2.01 RQM 10 1469-Generación Matriz de Prueba: Búsqueda de Movimientos (Ingreso de Aclaración) | 100 | [5 empty] | 4 hours | 0.16667 | 0.16667 | 0.52083 | 2022-04-22 | 0.086806 | 0.33333 | -0.079861 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 1.4.2.02 RQM 10 1469-Generación Matriz de Prueba: Detalle del Movimiento (Ingreso de Aclaración) | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.525 | 2022-04-22 | 0.04375 | 0.33333 | -0.039583 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 1.4.2.03 RQM 10 1469-Generación Matriz de Prueba: Formato para Objetar Cargos por Domiciliación (Ingreso de Aclaración). | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.525 | 2022-04-22 | 0.04375 | 0.33333 | -0.039583 | [8 empty] | FALSE
Completado | Sandra Cano |  | 2022-04-25 | 1.4.2.04 RQM 10 1469-Envío de Documento de la Matriz de pruebas - Flujo Ingreso Aclaración - Objeción de Domiciliación | 100 | [9 empty] | 2022-04-25 |  | 0.33333 | 0 | [8 empty] | FALSE
|  |  |  | 02 Desarrollo | 93.1034 | [21 empty] | FALSE
|  |  |  | 2.1 Desarrollo de Servicios Web y documentación de DRI´S | 100 | [21 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-04-25 | 2022-05-13 | 2.1.01 RQM 10 1469-Desarrollo de Servicios Web y documentación de DRI´S | 100 | [5 empty] | 15 days | 1900-01-04 | 1900-01-04 | 0 | 2022-06-13 |  | 1900-01-09 08:00 | -5 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 2.1.02 RQM 10 1469-CC_18052022_002_BCPP - Tiempo adicional para concluir el Desarrollo de Servicios Web y documentación de DRI´S | 100 | [5 empty] | 5 days | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 0 | 2022-06-13 |  | 1900-01-07 | -1.6667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 2.1.03 RQM 10 1469-CC_23052022_002_BCPP - Tiempo adicional para concluir el Desarrollo de Servicios Web y documentación de DRI´S | 100 | [5 empty] | 5 days | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 0 | 2022-06-13 |  | 1900-01-04 16:00 | -1.6667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2.1.04 RQM 10 1469-CC_14062022_001_BCPP - Tiempo adicional para concluir el Desarrollo de Servicios Web y documentación de DRI´S | 100 | 1 |  |  |  |  | 10 days | 1900-01-02 08:00 | 1900-01-02 08:00 | 0 | 2022-06-24 |  | 1900-01-04 | -3.3333 | [8 empty] | FALSE
|  |  |  | 2.2 Desarrollo - Flujo Cancelación de Domiciliaciones | 95 | [21 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2.2.01 RQM 10 1469-Desarrollo en SITIO - Generación de Clientes para implementación de Servicios Web | 100 | [5 empty] | 3 days | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 2022-06-17 | 1899-12-31 | 0.66667 | 0 | [8 empty] | FALSE
Completado | Juan Román Velázquez Toledo | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 2.2.02 RQM 10 1469-Mantenimiento a Funcionalidad: Catálogo de Eventos | 100 | [5 empty] | 3 days | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0.83333 | 2022-06-21 | 0.83333 | 0.33333 | -0.16667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Juan Román Velázquez Toledo | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2.2.03 RQM 10 1469-Mantenimiento a Funcionalidad: Home aclaraciones. | 100 | [5 empty] | 1 day | 0.33333 | 0.33333 | 0.9375 | 2022-06-22 | 0.3125 | 0.66667 | -0.020833 | [8 empty] | FALSE
Completado | Juan Román Velázquez Toledo | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2.2.04 RQM 10 1469-Desarrollo de Funcionalidad: Búsqueda de Clientes. | 100 | [5 empty] | 1 day, 4 hours | 0.5 | 0.5 | 0.91667 | 2022-06-29 | 0.45833 | 1900-01-01 | -0.041667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Juan Román Velázquez Toledo | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2.2.05 RQM 10 1469-Desarrollo de Funcionalidad: Selección de Origen y Evento. | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.66667 | 0.90625 | 2022-06-29 | 0.60417 | 0.66667 | -0.0625 | [8 empty] | FALSE
Completado | Juan Román Velázquez Toledo | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2.2.06 RQM 10 1469-Desarrollo de Funcionalidad: Cobro de Comisiones. | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.66667 | 0.75 | 2022-06-30 | 0.5 | 0.33333 | -0.16667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Geisler Andres Puc Can | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2.2.07 RQM 10 1469-Desarrollo de Funcionalidad: Prefiltro. | 100 | [5 empty] | 1 day | 0.33333 | 0.33333 | 1 | 2022-06-21 | 0.33333 | 1899-12-31 16:00 | 0 | [8 empty] | FALSE
Completado | Geisler Andres Puc Can | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 2.2.08 RQM 10 1469-Desarrollo de Funcionalidad: Búsqueda de movimientos. | 100 | [5 empty] | 3 days | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0.77847 | 2022-06-30 | 0.77847 | 1900-01-02 | -0.22153 | [8 empty] | FALSE
Completado | Juan Román Velázquez Toledo | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2.2.09 RQM 10 1469-Desarrollo de Funcionalidad: Pantalla Modal Selección de Cancelación. | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 2022-07-07 | 0.66667 | 1900-01-01 | 0 | [8 empty] | FALSE
Completado | Geisler Andres Puc Can | 2022-06-22 | 2022-06-27 | 2.2.10 RQM 10 1469-Desarrollo de Funcionalidad: Detalle del movimiento (incluye pantalla de impresión). | 100 | [5 empty] | 4 days | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 0.35938 | 2022-06-30 | 0.47917 | 1899-12-31 | -0.85417 | [8 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2.2.11 RQM 10 1469-Desarrollo de Funcionalidad: Formato para Cancelar Domiciliación (se incluye pantalla de confirmación). | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.66667 | 0.98542 | 2022-06-28 | 0.65694 | 0.33333 | -0.0090278 | [8 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2.2.12 RQM 10 1469-Desarrollo de Funcionalidad: Solicitud de Aclaración. | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.66667 | 0.97396 | 2022-06-28 | 0.64931 | -0.33333 | -0.017361 | [8 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 2.2.13 RQM 10 1469-Desarrollo de Funcionalidad: Documentos a Digitalizar. | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.66667 | 0.98229 | 2022-07-04 | 0.65486 | 0.33333 | -0.011111 | [8 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2.2.14 RQM 10 1469-Desarrollo de Funcionalidad: Componente de Digitalización. | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.66667 | 0.98021 | 2022-07-09 | 0.65347 | 1899-12-31 | -0.013194 | [8 empty] | FALSE
Completado | Geisler Andres Puc Can | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2.2.15 RQM 10 1469-Desarrollo de Funcionalidad: Visor de Documentos. | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.66667 | 0.48438 | 2022-06-30 | 0.32292 | 0.33333 | -0.34375 | [8 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 2.2.16 RQM 10 1469-Desarrollo de Funcionalidad: Digitalización de Documentos. | 100 | [5 empty] | 2 days, 4 hours | 0.83333 | 0.66667 | 0.34479 | 2022-07-09 | 0.22986 | 1899-12-31 | -0.43611 | [8 empty] | FALSE
Completado | Antonio Contreras | 2022-07-08 | 2022-07-11 | BCPP ¦ RQM 10 1469-Desarrollo de Funcionalidad: Digitalización de Documentos. | [6 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.66667 | 0.10625 | 2022-07-08 | 0.070833 | -1 | -0.59583 | [8 empty] | FALSE
Completado | Antonio Contreras | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 2.2.17 RQM 10 1469-Desarrollo de Funcionalidad: Aviso Ingreso. | 100 | [5 empty] | 2 days, 4 hours | 0.83333 | 0.83333 | 0.25 | 2022-07-20 | 0.20833 | 1900-01-03 | -0.625 | [8 empty] | FALSE
Completado | Antonio Contreras | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2.2.18 RQM 10 1469-Desarrollo de Funcionalidad: Carta Dictamen. | 100 | [5 empty] | 1 day | 0.33333 | 0.33333 | 0.75 | 2022-07-20 | 0.25 | 1900-01-02 | -0.083333 | [8 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-07-19 | 2022-07-21 | 2.2.19 RQM 10 1469-Aprobación Líder Técnico en SITIO - Flujo Cancelación de Domiciliaciones | 100 | [5 empty] | 3 days | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0.99792 | 2022-07-23 | 0.99792 | 0.66667 | -0.0020833 | [8 empty] | FALSE
No Ejercido | Veronica Sanchez | 2022-07-19 | 2022-07-21 | 2.2.19 RQM 10 1469-Aprobación Líder Técnico en SITIO - Flujo Cancelación de Domiciliaciones | 0 | [5 empty] | 3 days | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 2022-07-20 |  | 0 | -1 | [8 empty] | FALSE
|  |  |  | 2.3 Desarrollo - Flujo Ingreso Aclaración - Objeción de Domiciliación | 80 | [21 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2.3.01 RQM 10 1469-Mantenimiento a Funcionalidad: Búsqueda de Movimientos (Ingreso de Aclaración) | 100 | [5 empty] | 1 day | 0.33333 | 0.33333 | 0.98542 | 2022-06-21 | 0.32847 | 1899-12-31 16:00 | -0.0048611 | [8 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 2.3.02 RQM 10 1469-Mantenimiento a Funcionalidad: Detalle del Movimiento (Ingreso de Aclaración, incluye pantalla de impresión). | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.66667 | 0.98438 | 2022-06-21 | 0.65625 | 0.33333 | -0.010417 | [8 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2.3.03 RQM 10 1469-Mantenimiento a Funcionalidad: Formato para Objetar Cargos por Domiciliación (Ingreso de Aclaración, se incluye pantalla de confirmación). | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.66667 | 0.98229 | 2022-06-23 | 0.65486 | 0.33333 | -0.011111 | [8 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2.3.04 RQM 10 1469-Aprobación Líder Técnico en SITIO - Flujo Ingreso Aclaración - Objeción de Domiciliación | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 2022-06-29 |  | 1899-12-31 16:00 | -0.66667 | [8 empty] | FALSE
No Ejercido | Veronica Sanchez | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2.3.04 RQM 10 1469-Aprobación Líder Técnico en SITIO - Flujo Ingreso Aclaración - Objeción de Domiciliación | 0 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 |  |  | 2022-06-16 |  | -2.3333 | 0 | [8 empty] | FALSE
|  |  |  | 03 Documento Técnicos - Desarrollo SAC | 100 | [21 empty] | FALSE
Completado | Antonio Contreras | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 3.01 RQM 10 1469-Generación de Documento Técnico: Flujo Cancelación Domiciliación y Flujo Ingreso Aclaración - Objeción Domiciliación. | 100 | [5 empty] | 1 day | 0.33333 | 0.33333 | 0.75 | 2022-07-26 | 0.25 | 1899-12-31 16:00 | -0.083333 | [8 empty] | FALSE
|  |  |  | 04 Pruebas QA en SITIO | 100 | [21 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 4.01 RQM 10 1469-Pruebas QA en SITIO - Flujo Ingreso Aclaración - Objeción de Domiciliación | 100 | [5 empty] | 4 days | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 0.5 | 2022-07-05 | 0.66667 | 1899-12-31 08:00 | -0.66667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 4.01 RQM 10 1469-Pruebas QA en SITIO - Flujo Ingreso Aclaración - Objeción de Domiciliación | 100 | [5 empty] | 4 days | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 0.75 | 2022-06-30 | 1899-12-31 | -0.33333 | -0.33333 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano |  | 2022-07-01 | 4.02 RQM 10 1469-Aprobación de QA - Flujo Ingreso Aclaración - Objeción de Domiciliación | 100 | [9 empty] | 2022-07-05 |  | 1899-12-31 16:00 | 0 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano | 2022-07-22 | 2022-07-27 | 4.03 RQM 10 1469-Pruebas QA en SITIO - Flujo Cancelación de Domiciliaciones | 100 | [5 empty] | 4 days | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 1 | 2022-07-30 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 | 0 | [8 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-07-22 | 2022-07-27 | 4.03 RQM 10 1469-Pruebas QA en SITIO - Flujo Cancelación de Domiciliaciones | 100 | [5 empty] | 4 days | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 1.25 | 2022-08-01 | 1899-12-31 16:00 | 1900-01-01 | 0.33333 | [8 empty] | FALSE
Completado | Raúl López Poblano |  | 2022-07-27 | 4.04 RQM 10 1469-Aprobación de QA - Flujo Cancelación de Domiciliaciones | 100 | [9 empty] | 2022-07-30 |  | 1899-12-31 | 0 | [8 empty] | FALSE
|  |  |  | 05 Guías de Usuario | 100 | [21 empty] | FALSE
|  |  |  | 5.1 Guías de Usuario - Flujo Cancelación de Domiciliaciones | 100 | [21 empty] | FALSE
Completado | Jennifer Contreras Galicia | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 5.1.01 RQM 10 1469-Mantenimiento a Manual de Usuario: Catálogo de Eventos | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 1.4917 | 2022-07-24 | 0.12431 | 1899-12-31 | 0.040972 | [8 empty] | FALSE
Completado | Jennifer Contreras Galicia | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 5.1.02 RQM 10 1469-Generación de Manual de Usuario: Home aclaraciones. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 1 | 2022-07-24 | 0.083333 | 1899-12-31 | 0 | [8 empty] | FALSE
Completado | Jennifer Contreras Galicia | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 5.1.03 RQM 10 1469-Generación de Manual de Usuario: Búsqueda de Clientes. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 1 | 2022-07-26 | 0.083333 | 1899-12-31 08:00 | 0 | [8 empty] | FALSE
Completado | Jennifer Contreras Galicia | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 5.1.04 RQM 10 1469-Generación de Manual de Usuario: Selección de Origen y Evento. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 1 | 2022-07-26 | 0.083333 | 1899-12-31 08:00 | 0 | [8 empty] | FALSE
Completado | Jennifer Contreras Galicia | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 5.1.05 RQM 10 1469-Generación de Manual de Usuario: Cobro de Comisiones. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.90833 | 2022-07-30 | 0.075694 | 1900-01-01 | -0.0069444 | [8 empty] | FALSE
Completado | Jennifer Contreras Galicia | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 5.1.06 RQM 10 1469-Generación de Manual de Usuario: Prefiltro. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 1 | 2022-07-30 | 0.083333 | 1900-01-01 | 0 | [8 empty] | FALSE
Completado | Jennifer Contreras Galicia | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 5.1.07 RQM 10 1469-Generación de Manual de Usuario: Búsqueda de movimientos. | 100 | [5 empty] | 4 hours | 0.16667 | 0.16667 | 0.47917 | 2022-07-30 | 0.079861 | 1900-01-01 | -0.086111 | [8 empty] | FALSE
Completado | Jennifer Contreras Galicia | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 5.1.08 RQM 10 1469-Generación de Manual de Usuario: Pantalla Modal Selección de Cancelación. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 1 | 2022-07-30 | 0.083333 | 1899-12-31 16:00 | 0 | [8 empty] | FALSE
Completado | Jennifer Contreras Galicia | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 5.1.09 RQM 10 1469-Generación de Manual de Usuario: Detalle del movimiento. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 1 | 2022-07-30 | 0.083333 | 1899-12-31 16:00 | 0 | [8 empty] | FALSE
Completado | Jennifer Contreras Galicia | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 5.1.10 RQM 10 1469-Generación de Manual de Usuario: Formato para Cancelar Domiciliación. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 1 | 2022-07-30 | 0.083333 | 1899-12-31 16:00 | 0 | [8 empty] | FALSE
Completado | Jennifer Contreras Galicia | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 5.1.11 RQM 10 1469-Generación de Manual de Usuario: Solicitud de Aclaración. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.95 | 2022-07-30 | 0.079167 | 1899-12-31 16:00 | -0.0041667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Jennifer Contreras Galicia | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 5.1.12 RQM 10 1469-Generación de Manual de Usuario: Documentos a Digitalizar. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.93333 | 2022-07-30 | 0.077778 | 1899-12-31 08:00 | -0.0048611 | [8 empty] | FALSE
Completado | Jennifer Contreras Galicia | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 5.1.13 RQM 10 1469-Generación de Manual de Usuario: Componente de Digitalización. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.90833 | 2022-07-30 | 0.075694 | 1899-12-31 08:00 | -0.0069444 | [8 empty] | FALSE
Completado | Jennifer Contreras Galicia | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 5.1.14 RQM 10 1469-Generación de Manual de Usuario: Visor de Documentos. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.83333 | 2022-07-30 | 0.069444 | 1899-12-31 08:00 | -0.013194 | [8 empty] | FALSE
Completado | Jennifer Contreras Galicia | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 5.1.15 RQM 10 1469-Generación de Manual de Usuario: Digitalización de Documentos. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.875 | 2022-07-30 | 0.072917 | 1899-12-31 08:00 | -0.010417 | [8 empty] | FALSE
Completado | Jennifer Contreras Galicia | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 5.1.16 RQM 10 1469-Generación de Manual de Usuario: Aviso Ingreso. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.93333 | 2022-07-30 | 0.077778 | 1899-12-31 | -0.0048611 | [8 empty] | FALSE
Completado | Jennifer Contreras Galicia | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 5.1.17 RQM 10 1469-Generación de Manual de Usuario: Carta Dictamen. | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 0.91667 | 2022-07-30 | 0.076389 | 1899-12-31 | -0.0069444 | [8 empty] | FALSE
|  |  |  | 5.2 Guías de Usuario- Flujo Ingreso Aclaración - Objeción de Domiciliación | 100 | [21 empty] | FALSE
Completado | Jennifer Contreras Galicia | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 5.2.01 RQM 10 1469-Generación de Manual de Usuario: Búsqueda de Movimientos (Ingreso de Aclaración). | 100 | [5 empty] | 4 hours | 0.16667 | 0.16667 | 0.98333 | 2022-06-30 | 0.16389 | 0.33333 | -0.0027778 | [8 empty] | FALSE
Completado | Jennifer Contreras Galicia | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 5.2.02 RQM 10 1469-Generación de Manual de Usuario: Detalle del Movimiento (Ingreso de Aclaración). | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 1.1333 | 2022-06-30 | 0.094444 | 0.33333 | 0.011806 | [8 empty] | FALSE
Completado | Jennifer Contreras Galicia | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 5.2.03 RQM 10 1469-Generación de Manual de Usuario: Formato para Objetar Cargos por Domiciliación (Ingreso de Aclaración). | 100 | [5 empty] | 2 hours | 0.083333 | 0.083333 | 1.1917 | 2022-06-30 | 0.099306 | 0.33333 | 0.015972 | [8 empty] | FALSE
|  |  |  | 06 Liberación | 100 | [21 empty] | FALSE
Completado | Veronica Sanchez | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 6.01 RQM 10 1469-Paquete de Liberación - Flujo Ingreso Aclaración - Objeción de Domiciliación | 100 | [5 empty] | 1 day | 0.33333 | 0.33333 | 0.21667 | 2022-07-05 | 0.072222 | 0.33333 | -0.26111 | [8 empty] | FALSE
Completado | Sandra Cano |  | 2022-07-05 | 6.02 RQM 10 1469-Paquete Entregado - Flujo Ingreso Aclaración - Objeción de Domiciliación | 100 | [9 empty] | 2022-07-05 |  | 0.33333 | 0 | [8 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 6.03 RQM 10 1469-Paquete de Liberación - Flujo Cancelación de Domiciliaciones | 100 | [5 empty] | 1 day | 0.33333 | 0.33333 | 0.79375 | 2022-08-01 | 0.26458 | 1899-12-31 | -0.06875 | [8 empty] | FALSE
Completado | Sandra Cano |  | 2022-07-29 | 6.04 RQM 10 1469-Paquete Entregado - Flujo Cancelación de Domiciliaciones | 100 | [9 empty] | 2022-08-01 |  | 1899-12-31 | 0 | [8 empty] | FALSE
|  |  |  | 07 Pruebas Cliente | 100 | [21 empty] | FALSE
|  |  |  | 7.1 Pruebas Cliente - Flujo Ingreso Aclaración - Objeción de Domiciliación | 100 | [21 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 7.1.01 RQM 10 1469-Liberación en Ambiente de Pruebas Sistema de Aclaraciones Corporativo | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 2022-07-20 |  | 1900-01-03 16:00 | -0.66667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 7.1.02 RQM 10 1469-Acompañamiento REMOTO en Pruebas de Sistemas - Flujo Ingreso Aclaración - Objeción de Domiciliación | 100 | [5 empty] | 3 days | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 2022-07-20 | 1899-12-31 | 1900-01-02 | 0 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 7.1.02 RQM 10 1469-Acompañamiento REMOTO en Pruebas de Sistemas - Flujo Ingreso Aclaración - Objeción de Domiciliación | 100 | [5 empty] | 3 days | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 2022-07-20 |  | 1900-01-02 | -1 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 7.1.03 RQM 10 1469-Pruebas de Sistemas Bancoppel | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 2022-07-20 |  | 1900-01-01 08:00 | -0.66667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 7.1.04 RQM 10 1469-Solicitud de Homologación en Ambiente Pre-Productivo | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 2022-07-20 |  | 1899-12-31 | -0.66667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 7.1.05 RQM 10 1469-Homologación para Ambiente Pre-Productivo | 100 | [5 empty] | 1 day | 0.33333 | 0.33333 | 0.12917 | 2022-07-23 | 0.043056 | 1899-12-31 08:00 | -0.29028 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 7.1.06 RQM 10 1469-Liberación en Ambiente Pre-Productivo | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 2022-07-27 |  | 1900-01-01 | -0.66667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 7.1.07 RQM 10 1469-Pruebas de Usuario | 100 | [5 empty] | 3 days | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 2022-08-04 |  | 1900-01-02 | -1 | [8 empty] | FALSE
|  |  |  | 7.2 Pruebas Cliente - Flujo Cancelación de Domiciliaciones | 100 | [21 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 7.2.01 RQM 10 1469-Liberación en Ambiente de Pruebas Sistema de Aclaraciones Corporativo | 100 | [5 empty] | 4 hours | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 2022-08-04 |  | 1899-12-31 | -0.16667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 7.2.02 RQM 10 1469-Acompañamiento REMOTO en Pruebas de Sistemas - Flujo Cancelación de Domiciliaciones | 100 | [5 empty] | 4 days | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 1 | 2022-08-09 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 16:00 | 0 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 7.2.02 RQM 10 1469-Acompañamiento REMOTO en Pruebas de Sistemas - Flujo Cancelación de Domiciliaciones | 100 | [5 empty] | 4 days | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 0 | 2022-08-09 |  | 1899-12-31 16:00 | -1.3333 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-08-05 | 2022-08-09 | 7.2.03 RQM 10 1469-Pruebas de Sistemas Bancoppel | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 2022-08-18 |  | 1900-01-02 08:00 | -0.66667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 7.2.04 RQM 10 1469-Solicitud de Homologación en Ambiente Pre-Productivo | 100 | [5 empty] | 4 hours | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 2022-08-18 |  | 1900-01-02 08:00 | -0.16667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 7.2.05 RQM 10 1469-Homologación para Ambiente Pre-Productivo | 100 | [5 empty] | 1 day | 0.33333 | 0.33333 | 0.92083 | 2022-08-19 | 0.30694 | 1900-01-02 08:00 | -0.025694 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 7.2.06 RQM 10 1469-Liberación en Ambiente Pre-Productivo | 100 | [5 empty] | 1 day | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 2022-08-18 |  | 1900-01-02 | -0.33333 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 7.2.07 RQM 10 1469-Pruebas de Usuario | 100 | [5 empty] | 2 days | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 2022-08-18 |  | 1900-01-01 08:00 | -0.66667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 7.03 RQM 10 1469-Solicitud de Homologación en Ambiente Productivo | 100 | [5 empty] | 4 hours | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 2022-08-18 |  | 1900-01-01 08:00 | -0.16667 | [8 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 7.04 RQM 10 1469-Homologación para Ambiente Productivo | 100 | [5 empty] | 1 day | 0.33333 | 0.33333 | 1.025 | 2022-08-29 | 0.34167 | 1900-01-04 16:00 | 0.0083333 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-08-15 | 2022-08-17 | 7.05 RQM 10 1469-Elaboración de Control de Cambios | 100 | [5 empty] | 3 days | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 2022-08-29 |  | 1900-01-03 08:00 | -1 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 7.06 RQM 10 1469-Liberación a Producción | 100 | [5 empty] | 1 day | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 2022-08-29 |  | 1900-01-03 | -0.33333 | [8 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 7.07 RQM 10 1469-Acompañamiento REMOTO en Liberación a Producción - Flujo Cancelación de Domiciliaciones / Flujo Ingreso Aclaración - Objeción de Domiciliación | 100 | [5 empty] | 1 day | 0.33333 | 0.33333 | 2.1875 | 2022-08-29 | 0.72917 | 1900-01-02 16:00 | 0.39583 | [8 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-08-19 | 2022-08-23 | 7.08 RQM 10 1469-VoBo de Funcionalidades y Liberación en ambiente Productivo | 100 | [5 empty] | 3 days | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 2022-08-29 |  | 1900-01-01 08:00 | -1 | [8 empty] | FALSE
|  |  |  | 08 Firma de la Carta Aceptación de la Funcionalidad. | 100 | [21 empty] | FALSE
Completado | Cliente | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 8.01 RQM 10 1469-Firma de la Carta Aceptación de la Funcionalidad. | 100 | [5 empty] | 1 day | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 2022-08-29 |  | 1900-01-01 | -0.33333 | [8 empty] | FALSE
|  |  |  | 09 Inicio de Periodo de Garantía | 100 | [21 empty] | FALSE
Completado |  |  | 2022-08-24 | 9.01 RQM 10 1469-Inicio de Periodo de Garantía | 100 | [9 empty] | 2022-08-29 |  | 1900-01-01 | 0 | [8 empty] | FALSE
|  |  |  | 10 Cierre. | 100 | [21 empty] | FALSE
Completado |  |  | 2022-08-24 | 10.01 Fin de Proyecto RQM 10 1469 Cancelación de Domiciliaciones. | 100 | [9 empty] | 2022-08-29 |  | 1900-01-01 | 0 | [8 empty] | FALSE
|  |  |  | Incidencias - Plan - RQM 10 1469 Cancelación de Domiciliaciones | 100 | [21 empty] | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-08-12 | 2022-08-12 | BCPP ¦ Ajuste a Formato de Cancelaciones | 100 |  |  | Preexistencia |  | 1 | 1 day | 0.33333 | 0.10417 | 0.95333 | 2022-08-29 | 0.099306 | 1900-01-05 | -0.0048611 |  | 2022-08-12 | Incidencia | Cliente | 2022-08-12 |  |  |  | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-08-11 | 2022-08-11 | BCPP ¦ Error en llamado a Servicio Cancelaciones | 100 |  |  | Desarrollo |  | 1 | 1 day | 0.33333 | 0.1875 | 1.0259 | 2022-08-29 | 0.19236 | 1900-01-05 08:00 | 0.0055556 |  | 2022-08-11 | Incidencia | Cliente | 2022-08-11 |  |  |  | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-08-03 | 2022-08-03 | BCPP ¦ Error en pantalla Digitalización | 100 |  |  | Preexistencia |  | 1 | 1 day | 0.33333 | 0.020833 | 0.7 | 2022-08-29 | 0.014583 | 1900-01-08 | -0.00625 |  | 2022-08-03 | Incidencia | Cliente | 2022-08-03 |  |  |  | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-08-10 | 2022-08-10 | BCPP ¦ Persiste error en pantalla digitalización | 100 |  |  | Preexistencia |  | 1 | 1 day | 0.33333 | 0.010417 | 0.66667 | 2022-08-29 | 0.0069444 | 1900-01-05 16:00 | -0.0027778 |  | 2022-08-10 | Incidencia | Cliente | 2022-08-10 |  |  |  | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-08-04 | 2022-08-04 | BCPP ¦ Se presente error en pantalla Digitalización | 100 |  |  | Preexistencia |  | 1 | 1 day | 0.33333 | 0.010417 | 0.8 | 2022-08-29 | 0.0083333 | 1900-01-07 16:00 | -0.0020833 |  | 2022-08-04 | Incidencia | Cliente | 2022-08-04 |  |  |  | FALSE
Completado | Johnattan Esquivel Sánchez | 2022-08-04 | 2022-08-04 | BCPP ¦ Solicitudes de Cambios - Consultas Nuevas Servicio Web (Cuenta Clabe) | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 day | 0.33333 | 0.22917 | 1.0242 | 2022-08-29 | 0.23472 | 1900-01-07 16:00 | 0.0055556 |  | 2022-08-04 | Solicitud de Cambio |  | 2022-08-04 |  |  |  | TRUE
|  |  |  | Total: 146 tareas | 98.6301 | [7 empty] | 1900-03-06 21:30 | [13 empty] | FALSE
Formulas:
Trabajo = SUM(N5:[Trabajo, row above])